Приложение 1

Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственных программ Волгоградской области

Наименование государственной программы Волгоградской области Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области» на 2014-2016 годы»

Отчетный период: « январь - сентябрь 2016 г.

Ответственный исполнитель: Т. В. Байгарина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (наименование ОИВ) | Предусмотренные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс.руб. | Израсходовано на реализацию государственной программы, тыс.руб | Фактический результат реализации мероприятия | Плановый срок наступления контрольного события (дата) | Фактический срок наступления контрольного события (дата) | Причины невыполнения срока контрольного события |
| всего | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом) | Внебюджетный источники |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативной правовой базы»** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х |
|  | Основное мероприятие, в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Мероприятие 1:Изучениезаконодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х | х |
| 1.2 | Мероприятие 2:«Создание комиссии пообследованию социальной инфраструктуры» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х | х |
| 1.3 | Мероприятие 3:«Создание базы данных на обучающихся детей - инвалидов и регулярное его обновление» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | .х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации»** |  | **1 447,5** | **992,9** | **454,6** | **0** | **0** | **1 518,2** | **992,9** | **525,3** | **0** | **0** | **1 518,2** | **26.12.****2016**  | **Акт №2 от****26.12.2016г.** | **х** |
|  | Основное мероприятие, в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие 1 Приобретение системы звукового поля  |  | 141,5 | 0 | 141,5 | 0 | 0 | 141,5 | 0 | 141,5 | 0 | 0 | 141,5 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.2 | Мероприятия 2Информационное табло, бегущая строка для помещения |  | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.3 | Мероприятие 3 Кабинет логопеда |  | 324,5 | 324,5 | 0 | 0 | 0 | 324,5 | 324,5 | 0 | 0 | 0 | 324,5 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.4 | Мероприятие 4 Комплект для диагностических материалов для психолога |  | 13,2 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.5 | Мероприятие 5 Комплект мягких развивающих игрушек изготовленных в виде фруктов  |  | 25,1 | 0 | 25,1 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 25,1 | 0 | 0 | 25,1 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.6 | Мероприятие 6 Мячи гимнастический, футбольный, волейбольный, для большого тенниса |  | 24,4 | 0 | 24,4 | 0 | 0 | 24,4 | 0 | 24,4 | 0 | 0 | 24,4 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.7 | Мероприятие 7 Настенный лабиринт |  | 5,9 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.8 | Мероприятие 8 Световой стол для рисования песком |  | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 10,7 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.9 | Мероприятие 9 Информационно-тактильные знаки |  | 25,3 | 0 | 24,3 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 25,3 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.10 | Мероприятие 10 Наклейки информационные |  | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.11 | Мероприятие 11 Полоса контрастная , алюминиевая с резиновой вставкой, плитка тактильная  |  | 22,6 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 22,6 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 22,6 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.12 | Мероприятие 12Документ камера |  | 53,0 | 0 | 53,0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 | 53,0 | 0 | 0 | 53,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.13 | Мероприятие 13Проектор |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.14 | Мероприятие 14 Ноутбук  |  | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.15 | Мероприятие 15 Интерактивная доска |  | 89,0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.16 | Мероприятие 16 Экран на штативе |  | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.17 | Мероприятие 17 Информационные стенды |  | 4,9 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.18 | Мероприятие 18 Ремонт входная группа  |  | 230,3 | 230,3 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.19 | Мероприятие 19 Ремонт санитарно-гигиенического помещения |  | 115,4 | 115,4 | 0 | 0 | 0 | 115,4 | 115,4 | 0 | 0 | 0 | 115,4 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.20 | Мероприятие 20 Устройство пандуса |  | 212,3 | 212,3 | 0 | 0 | 0 | 212,3 | 212,3 | 0 | 0 | 0 | 212,3 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.21 | Мероприятие 21 Устройство поручней |  | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 38,3 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.22 | Мероприятие 22 Системный маяк |  | 14,7 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| 2.23 | Мероприятие 22 Информационная табличка (дактиль)  |  | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| **3.** | **Подпрограмма 3****Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |  | **70,7** | **0** | **70,7** | **0** | **0** | **70,7** | **0** | **70,7** | **0** | **0** | **70,7** | **26.12.****2016**  | **Акт №2 от****26.12.2016г.** | **х** |
|  | Основные мероприятия, в том числе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Мероприятие 1 Разработкаиндивидуальныхмаршрутовсопровождения детей- инвалидов согласно ИПР ребенка- инвалида |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х | х |
| 3.2. | Мероприятие 2Разработка положения об оказании психологической помощи детям- инвалидам и их семьям |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х | х |
| 3.3. | Мероприятие 3 Оснащение ГКОУ «Ленинская школа-интернат» учебниками, учебными пособиями, реабилитационными компьютерными программами |  | 70,7 | 0 | 70,7 | 0 | 0 | 70,7 | 0 | 70,7 | 0 | 0 | 70,7 | 26.12.2016  | Акт №2 от26.12.2016г. | х |
| **4.** | **Подпрограмма 4 Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).** |  | **4,3** | **0** | **4,3** | **0** | **0** | **4,3** | **0** | **4,3** | **0** | **0** | **4,3** | **х** | **х** | **х** |
|  | Основные мероприятия, в том числе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Мероприятие 1 Обучение педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми- инвалидами в рамках инклюзивного образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | х | х | х |
| 4.2. | Мероприятие 2Обучение педагогов (тьюторов) по вопросам ухода, организации питания за детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования. |  | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | х | х | х |
|  | **ИТОГО:** |  | **1 522,5** | **992,9** | **529,6** | **0** | **0** | **1 522,5** | **992,9** | **529,6** | **0** | **0** | **1 522,5** | **26.12.****2016**  | **Акт №2 от****26.12.2016г.** | х |

Директор школы-интерната Т. В. Байгарина

т. 8(84478)4-44-74